## Arkusz1
21.10.2024	Dokumentacja, spis potrzebnych elementow, zakupy
28.10.2024	programowanie waga tensometryczna
04.11.2024	programowanie zamek elektromagnetyczny
11.11.2024	programowanie czujnik elektromagentyczny
18.11.2024	programowanie interfesju graficznego na ekranie dotykowym
25.11.2024	programowanie interfejsu graficznego na ekranie dotykowym + opcja wysyłania maila do uzytkownika
02.12.2024	projekt cad do drukarki 3D (dwie skrytki)
09.12.2024	fizyczne składanie projektu
16.12.2024	fizyczne składanie projektu
23.12.2024	optymalizacja kodu, poprawienie niedociągnięć
30.12.2024	sprawozdanie, dokumentacja
06.01.2025	sprawozdanie dokumenacja
13.01.2025	prezentacja